## Sheet1
Data de início: | 2021-09-04 |  | Data atual: | 2021-09-17
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-09-04 | 45 | 3 | 42
2 | 2021-09-05 | 42 | 1 | 41
3 | 2021-09-06 | 39 | 0.1 | 40.9
4 | 2021-09-07 | 36 | 2 | 38.9
5 | 2021-09-08 | 33 | 2 | 36.9
6 | 2021-09-09 | 30 | 0.1 | 36.8
7 | 2021-09-10 | 27 | 0.1 | 36.7
8 | 2021-09-11 | 24 | 0.1 | 36.6
9 | 2021-09-12 | 21 | 1 | 35.6
10 | 2021-09-13 | 18 | 9 | 26.6
11 | 2021-09-14 | 15 | 9 | 17.6
12 | 2021-09-15 | 12 | 11 | 6.6
13 | 2021-09-16 | 9 | 0.1 | 6.5
14 | 2021-09-17 | 6 | 2.5 | 4
15 | 2021-09-18 | 3 | 2 | 0
16 | 2021-09-19 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Repositório |  |  |  |  | 2021-09-04 | Matheus/Rikio | 5 |  | 0
Lay-out das interfaces |  |  |  |  | 2021-09-07 | Mariana/Gizeli | 4 | 2021-09-08 | 0
Levantamento de requisitos |  |  |  |  | 2021-09-13 | Fernando/Gizele | 6 | 2021-09-14
HTML e CSS |  |  |  |  | 2021-09-13 | Maria Clara | 15 | 2021-09-15
Principais funcionalidades |  |  |  |  | 2021-09-14 | Matheus/Fernado | 5 | 2021-09-15
Documentação inicial |  |  |  |  | 2021-09-15 | Rikio/Evora | 3
Preparação da apresentação |  |  |  |  | 2021-09-17 | Fernando/Gizele | 2
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1